## Sheet1
任务名称 | 开始天数 | 工期 (天)
A 项目立项 & 需求调研 | 1 | 3
B 可行性分析 & 报告编制 | 4 | 2
C 项目整体规划 & WBS 制定 | 6 | 3
D 需求规格说明书定稿 | 9 | 2
E 系统架构 + 数据库设计 | 11 | 3
F 后端功能开发 | 14 | 7
G 前端页面开发 UI 适配 | 14 | 6
H 前后端联调对接 | 21 | 3
I 系统测试 & Bug 修复 | 24 | 4
J 项目全套文档整合 | 28 | 2
K 验收答辩准备 | 30 | 2