《子计划：软件开发子计划》

项目名称：    校园互助服务站平台项目

计划类型：    软件开发专项子计划

计划周期：    第2-3周（10天）

负责人：      项目经理 张佳星

前端负责人：  梁家旺

后端负责人：  张春笋

编制日期：   2026 年 4 月

一、子计划概述

本子计划是《校园互助服务站平台项目》总体计划的核心组成部分，用于规范、指导、管控系统设计、页面开发、功能实现、数据逻辑、联调测试、界面优化等全部开发活动。

本阶段严格遵循软件项目管理的进度控制、质量保证、风险管理、沟通协调要求，采用模块化开发、分步提交、每日同步的方式，确保开发工作有序、高效、可追溯、可验收。

二、子计划目标

- 功能目标

完成五大模块的全部开发工作：用户登录注册、互助求助、失物招领、闲置交换、建议反馈，确保所有功能流程闭环、逻辑正确、运行稳定。

- 进度目标

10 天内完成全部开发与联调，按期交付测试，进度偏差不超过 1 天。

- 质量目标

页面美观统一、移动端适配友好、按钮响应及时、表单提交正常、数据显示无误、无崩溃、无样式错乱、无逻辑错误。

- 管理目标

实现开发过程透明化、任务责任到人、问题及时暴露、风险提前应对、文档同步完善，确保开发阶段顺利完成。

三、开发范围与内容

（一）前端开发范围

- 登录页、注册页、个人中心页

- 首页、列表页、详情页、搜索页

- 求助发布页、失物招领发布页、闲置交换发布页

- 建议提交页与建议列表页

- 所有页面样式、字体、按钮、表单、弹窗、导航栏

- 移动端响应式布局、手机浏览器适配

（二）后端开发范围

- 用户登录验证、信息存储与读取

- 发布信息的数据接收、存储、列表查询

- 状态更新（已完成 / 已找回 / 已交换等）

- 搜索功能、分类筛选功能

- 数据合法性校验、表单防错处理

（三）联调范围

- 前端页面与后端逻辑对接

- 发布 → 存储 → 显示 → 查看 全流程打通

- 各类异常情况处理（空数据、重复提交等）

四、工作分解结构（WBS）

- 登录注册模块开发

1.1 登录页面结构与样式

1.2 注册页面结构与样式

1.3 登录表单验证逻辑

1.4 注册信息存储逻辑

- 首页与列表页面开发

2.1 首页布局、导航、样式

2.2 求助 / 招领 / 闲置 / 建议四大列表展示

2.3 列表样式统一、加载逻辑

2.4 搜索与筛选功能开发

- 发布功能开发

3.1 求助发布表单

3.2 失物招领发布表单

3.3 闲置物品发布表单

3.4 建议提交表单

3.5 发布成功提示与页面跳转

- 详情页面开发

4.1 求助详情页

4.2 失物招领详情页

4.3 闲置物品详情页

4.4 建议详情与回复展示

- 数据存储与读取

5.1 数据结构定义

5.2 字段名称统一规范

5.3 数据存储实现

5.4 数据读取与列表渲染

- 移动端样式适配

6.1 页面宽度自适应

6.2 按钮、字体、间距优化

6.3 不同手机型号兼容性测试

6.4 横竖屏显示调整

- 前后端联调

7.1 登录 / 注册联调

7.2 发布功能联调

7.3 列表与详情联调

7.4 状态更新联调

7.5 全流程闭环验证

- 自测与修复

8.1 前端功能自测

8.2 后端逻辑自测

8.3 界面问题修复

8.4 功能 Bug 修复

8.5 体验优化

五、详细进度安排

- D1（第 2 周周一）：登录、注册页面结构 + 样式开发

- D2（第 2 周周二）：首页布局、导航、顶部样式开发

- D3（第 2 周周三）：四大列表页面 + 展示逻辑开发

- D4（第 2 周周四）：全部发布表单 + 交互逻辑开发

- D5（第 2 周周五）：后端基础功能、数据结构、存储逻辑完成

- D6（第 3 周周一）：前后端接口对接、登录 / 发布联调

- D7（第 3 周周二）：列表、详情、搜索、筛选联调

- D8（第 3 周周三）：移动端适配、样式统一、体验优化

- D9（第 3 周周四）：全员自测、Bug 集中修复、流程补全

- D10（第 3 周周五）：开发交付、代码整理、提交测试

六、质量标准（开发验收依据）

- 页面性能

  - 页面打开速度 ≤ 3 秒

  - 按钮点击响应 ≤ 1 秒

  - 列表渲染无卡顿、无延迟

- 界面规范

  - 样式统一、字体一致、间距规范

  - 无错位、无重叠、无边距异常

  - 移动端显示正常，不出现横向滚动条

- 功能规则

  - 表单必填项清晰，提交有提示

  - 发布后内容立即显示

  - 详情页信息完整、字段正确

  - 搜索、筛选准确无误

- 流程标准

  - 登录→发布→展示→查看→状态更新 全流程闭环

  - 操作步骤 ≤ 3 步

  - 错误操作有提示，不崩溃、不闪退

- 代码规范

  - 结构清晰、命名规范

  - 无冗余代码、无死逻辑

  - 便于维护、便于联调、便于测试

七、角色与职责（开发阶段明确到人）

- 项目经理：张佳星

  - 开发计划管控、进度跟踪、风险协调

  - 每日站会组织、问题决策、资源协调

  - 开发成果审核、阶段验收

- 前端工程师：梁家旺

  - 所有页面结构、样式、交互实现

  - 移动端适配、界面优化

  - 配合联调、前端 Bug 修复

- 后端工程师：张春笋

  - 数据结构、存储、读取逻辑实现

  - 功能流程、表单处理、状态更新

  - 接口提供、联调支持、后端 Bug 修复

- 产品 / 需求：刘昕雨

  - 开发需求解释、原型确认

  - 界面效果验收、流程校验

- 测试工程师：张玉良

  - 提前介入开发验收标准

  - 自测协助、问题记录

  - 开发完成后接收测试

八、风险识别与应对措施

- 风险一：前端页面样式错乱、移动端适配异常

可能性：中 | 影响程度：中

应对措施：

  - 统一 CSS 规范、统一公共样式

  - 每天完成的页面立即在手机上预览

  - 优先适配手机端，再兼容电脑端

- 风险二：前后端字段不一致，导致数据无法显示

可能性：中 | 影响程度：高

应对措施：

  - 开发前统一数据结构文档

  - 联调前先核对字段

  - 分步联调，一个功能一个功能验证

- 风险三：联调工作量大、进度延迟

可能性：中 | 影响程度：中

应对措施：

  - 每日同步联调进度

  - 优先完成核心流程（登录、发布、展示）

  - 非核心问题延后优化

- 风险四：自测不充分，遗留大量 Bug

可能性：中 | 影响程度：中

应对措施：

  - 开发一个完成一个、自测一个

  - 双人交叉核对

  - 问题当日清零

九、沟通与协同机制

- 每日站会（10 分钟）

  - 昨天完成了什么

  - 今天要做什么

  - 存在什么问题、需要谁协助

- 实时同步

  - 任务看板更新状态

  - 问题统一记录、不遗漏、不拖延

- 联调机制

  - 前端与后端一对一沟通

  - 遇到问题立即提出，当天解决

十、交付物清单（开发完成必须提交）

- 完整前端页面文件（HTML/CSS/JS）

- 后端功能逻辑与数据处理代码

- 统一数据结构说明文档

- 前后端联调报告

- 开发自测记录与 Bug 修复清单

- 开发说明文档（使用 + 部署说明）

- 可直接运行演示的系统 Demo

十一、子计划验收标准

- 所有页面可正常打开、样式正常

- 所有功能可正常操作、流程闭环

- 移动端适配友好、体验流畅

- 无崩溃、无卡死、无明显 Bug

- 交付物完整、文档规范、可直接进入测试阶段