《项目总体计划》

项目名称：  校园互助服务站平台项目

编制人：    项目经理

编制日期：  2026年4月

小组班级：  软工23-15班

小组成员：  张佳星、刘昕雨、梁家旺、张春笋、张玉良

指导教师：  司彦飞

一、项目总体概述

本项目是《软件项目管理与案例分析》课程核心实践项目，严格按照软件项目管理全生命周期（启动→计划→执行→监控→收尾）开展，完整覆盖十大知识域与八大绩效域要求。

项目采用阶段化管理 + 敏捷每日站会模式，以规范化、标准化、可量化的方式推进，确保范围可控、进度可控、质量可控、风险可控、团队高效协作，最终交付可演示、可运行、可验收的校园互助服务平台与全套课程文档。

二、项目目标

1.产品目标

完成一套包含用户登录、互助求助、失物招领、闲置交换、建议反馈五大功能的轻量化校园互助平台，界面简洁、流程闭环、运行稳定、可现场演示。

2.进度目标

总周期 28 天（4 周），整体进度偏差 **≤10%**，按里程碑节点准时交付。

3.质量目标

系统无崩溃、无严重 BUG；测试用例执行率 100%，通过率 **≥95%**；操作流程≤3 步；页面加载速度≤3 秒。

4. 管理目标

严格实践范围、进度、成本、质量、风险、沟通、人力资源、干系人、整体、采购十大管理领域；做到需求不蔓延、进度可跟踪、问题可闭环、文档可追溯。

5. 成果目标

交付可运行系统 Demo + 全套标准化项目文档 + 答辩 PPT，满足课程考核、小组答辩、成果评审全部要求。

三、项目进度计划

第 1 周：项目启动与规划阶段

- 项目启动会、成员分工、角色确认

- 校园用户需求调研、需求整理与分析

- 撰写项目立项申请书、可行性研究报告

- 完成 WBS 工作分解、范围定义与范围确认

- 制定项目总体计划、子计划、进度计划

- 绘制甘特图、燃尽图，完成风险识别

第 2 周：系统设计与开发阶段

- 产品原型设计、流程设计、界面规范确认

- 前端页面开发、样式实现、移动端适配

- 后端功能逻辑开发、数据存储设计

- 每日 10 分钟站会，跟踪进度、同步问题

- 模块开发与单元自测

第 3 周：系统测试、联调与监控阶段

- 前后端功能联调、流程闭环验证

- 编写测试用例，开展功能测试、界面测试、易用性测试

- 缺陷记录、修复、回归测试

- 范围控制、变更控制、风险跟踪与应对

- 质量审计、阶段性成果验收

第 4 周：项目收尾、总结与答辩阶段

- 系统优化、体验完善、数据清理

- 全套文档整理、排版、审核、归档

- 项目总结报告撰写、经验复盘

- 答辩 PPT 制作、内容排练、预演

- 正式答辩、项目交付

四、范围管理计划

- 项目包含范围

用户模块、互助求助、失物招领、闲置交换、建议反馈、简易后台。

- 项目不包含范围

支付功能、即时通讯、地图定位、消息推送、权限体系、第三方登录、数据云存储。

- 范围控制规则

- 需求一经确认，严禁私自新增或修改功能。

- 任何变更必须提交《变更申请单》，经小组全员评审通过后方可执行。

- 坚持 MVP 最小可用原则，杜绝 “功能镀金”。

- 范围验收标准

功能符合需求文档、流程可闭环、界面统一规范、操作流畅、文档完整

五、进度管理计划

1. 进度工具

使用甘特图做任务排期、燃尽图做工作量跟踪。

2.  关键路径

项目启动 → 需求分析 → 系统设计 → 开发实现 → 系统测试 → 项目验收

3.  里程碑设置

M1：第 1 周末 → 立项、需求、计划全部完成

M2：第 2 周末 → 页面与功能开发完成

M3：第 3 周末 → 测试通过、缺陷全部修复

M4：第 4 周末 → 文档完成、答辩通过、项目交付

4.  缓冲机制

全项目预留2 天缓冲时间，用于应对联调、测试、修复延迟。

5.  跟踪机制

每日站会更新进度；每周输出进度周报；延迟超过 1 天立即预警。

六、成本管理计划

- 成本构成

- 直接成本：0 元（无硬件、无软件、无服务采购）

- 人力成本：总工作量约46 人时

- 间接成本：0 元（无管理费用、无运维费用）

- 成本控制

不产生任何额外支出；人力成本按计划分配，不加班、不堆人。

- 成本收益

投入时间成本低，课程收益、能力收益、成果收益显著。

七、质量管理计划

- 质量目标

- 功能可用率：100%

- 测试用例通过率：≥95%

- 严重缺陷：0 个

- 一般缺陷修复率：100%

- 文档完整规范率：100%

- 质量控制流程

需求确认 → 开发实现 → 开发自测 → 测试验收 → 缺陷修复 → 回归测试 → 最终验收

- 质量保证措施

- 需求评审、设计评审、用例评审

- 双人交叉测试、项目经理终审

- 界面统一规范、流程统一设计

八、风险管理计划

- 风险类别

进度风险、技术风险、需求风险、质量风险、团队风险。

- 风险管理流程

风险识别 → 风险分析 → 风险应对 → 风险监控 → 风险关闭

- 应对策略

- 规避：取消低价值、高风险功能

- 减轻：提前设计、提前测试、预留缓冲

- 转移：任务分工明确、责任人唯一

- 接受：轻微风险记录跟踪，不影响主线

- 审查机制

每周进行一次风险审查，更新风险状态。

九、沟通与干系人计划

- 团队内部沟通

- 每日站会：10 分钟，同步进度、暴露问题

- 任务看板：实时更新状态（待办→进行中→已完成）

- 文档统一存放，随时查阅

- 外部沟通

- 项目经理为唯一对接人，负责与指导老师沟通

- 每周同步阶段性成果，及时获取指导意见

- 干系人管理

- 关键干系人：指导教师、小组全体成员

- 定期同步项目状态，确保期望一致

十、人力资源与分工计划

- 项目经理：张佳星

计划、WBS、进度、风险、会议、监控、收尾、统筹。

- 需求 / 产品：刘昕雨

调研、需求文档、原型、范围、验收标准。

- 前端开发：梁家旺

页面、样式、交互、移动端适配。

- 后端开发：张春笋

逻辑、数据、表单、列表、联调。

- 测试 / 文档：张玉良

质量计划、测试用例、缺陷、文档整理、排版。

十一、项目里程碑（可考核、可验收）

M1：第 1 周末 —— 立项、需求、计划全部完成

M2：第 2 周末 —— 前后端开发完成，可流程演示

M3：第 3 周末 —— 测试通过，系统稳定可用

M4：第 4 周末 —— 文档齐全，答辩完成，项目交付

十二、项目整体控制机制

- 范围控制：需求冻结，不变更、不扩展、不镀金

- 进度控制：按燃尽图跟踪，延迟预警

- 质量控制：用例全覆盖，缺陷必闭环

- 风险控制：提前识别，主动应对

- 沟通控制：信息透明，问题不过夜

- 变更控制：无申请不变更，无评审不执行

十三、项目验收标准

- 系统功能完整，可正常演示、无崩溃

- 流程全部闭环，发布→显示→查看→使用顺畅

- 界面规范、移动端适配良好

- 缺陷全部修复完成

- 全套文档齐全、格式规范、内容完整

- 满足课程全部实践要求，通过答辩