《风险检查清单》

项目名称：  校园互助服务站平台项目

编制人：   项目经理 张佳星

更新日期：  2026年4月

一、文档说明

本风险清单严格按照《软件项目管理》课程要求，对进度、技术、需求、质量、团队、沟通、资源共 7 大类风险进行全面识别、分析、评级，并制定明确的应对措施、责任人、监控时机，实现风险 “早发现、早应对、可跟踪、可关闭”，保障项目按计划、高质量交付。

二、进度风险

1. 风险名称：开发进度滞后，无法按期完成模块

- 风险描述：开发过程中因页面调试、逻辑复杂、联调耗时导致实际进度慢于计划。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：里程碑延期、测试时间压缩、答辩准备不足。

- 应对措施：

  - 每日更新燃尽图，跟踪剩余工作量；

  - 优先完成登录、发布、列表等核心功能；

  - 合理利用预留 2 天缓冲时间补齐进度；

  - 晚间适度集中攻坚，缩短非核心环节耗时。

- 责任人：张佳星（项目经理）

- 监控频率：每日站会

2. 风险名称：前后端联调时间超出预期

- 风险描述：接口字段不统一、数据格式不匹配、流程不通，导致联调进度缓慢。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：功能无法闭环、测试延期。

- 应对措施：

  - 开发前统一接口文档与字段定义；

  - 按模块分步联调，完成一个验证一个；

  - 每日固定联调时段，问题即时同步解决；

  - 项目经理协调前后端优先解决阻塞问题。

- 责任人：梁家旺、张春笋

- 监控频率：每日

三、技术风险

1. 风险名称：移动端页面样式错乱、适配异常

- 风险描述：不同手机浏览器下页面错位、文字溢出、按钮失效、排版混乱。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：演示效果差、用户体验不达标。

- 应对措施：

  - 采用响应式布局与弹性框架；

  - 统一 CSS 样式规范，避免冲突；

  - 每天开发完成后立即在手机实测；

  - 优先保证手机端可用，再优化电脑端。

- 责任人：梁家旺（前端）

- 监控频率：每日开发完成后

2. 风险名称：数据存储异常、内容丢失或显示错误

- 风险描述：发布信息无法保存、读取失败、列表空白、详情显示不全。

- 发生概率：低

- 影响程度：高

- 影响后果：核心功能不可用、项目验收失败。

- 应对措施：

  - 使用简单稳定的数据存储方案；

  - 关键数据手动备份，避免丢失；

  - 统一字段名称，严格校验格式；

  - 每次发布后立即检查显示结果。

- 责任人：张春笋（后端）

- 监控频率：功能开发完成后

3. 风险名称：表单验证失效，重复提交、空数据提交

- 风险描述：用户不填写内容也能发布，导致脏数据、页面报错。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：系统混乱、体验差、无法正常演示。

- 应对措施：

  - 前端增加非空判断、长度限制；

  - 按钮点击后禁用，防止重复提交；

  - 异常情况给出明确提示。

- 责任人：梁家旺、张春笋

四、需求风险

1. 风险名称：范围蔓延，成员私自新增功能（镀金）

- 风险描述：开发中擅自增加如头像上传、分类图标、实时刷新等非计划功能。

- 发生概率：中

- 影响程度：高

- 影响后果：工期延长、质量不可控、偏离课程目标。

- 应对措施：

  - 需求彻底冻结，不允许随意扩展；

  - 任何变更必须提交申请，小组全员评审通过；

  - 项目经理严格审查代码与页面，严控范围；

  - 坚持 MVP 最小可用产品原则。

- 责任人：张佳星、刘昕雨

- 监控频率：每日

2. 风险名称：团队成员对需求理解不一致，开发偏差

- 风险描述：产品、前端、后端对流程、字段、展示逻辑理解不同，导致功能不符。

- 发生概率：低

- 影响程度：中

- 影响后果：返工、浪费时间、功能不符合预期。

- 应对措施：

  - 项目启动前开展需求评审会；

  - 输出书面需求文档与原型图，全员确认；

  - 开发前再次对齐逻辑，避免歧义。

- 责任人：刘昕雨（需求 / 产品）

五、质量风险

1. 风险名称：测试不充分，遗留大量 BUG 未发现

- 风险描述：只测主流程，忽略边界、异常、回退场景，导致演示崩溃。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：答辩扣分、验收不通过。

- 应对措施：

  - 测试用例全覆盖，每个功能必测；

  - 双人交叉测试，互相检查；

  - 所有 BUG 必须修复并回归测试；

  - 测试工程师统一把关。

- 责任人：张玉良（测试）

2. 风险名称：界面风格不统一，视觉效果差

- 风险描述：字体、颜色、按钮、间距不统一，整体杂乱。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：观感差、专业性不足。

- 应对措施：

  - 先制定 UI 规范，再开发页面；

  - 统一公共样式，统一标题与提示语；

  - 产品工程师统一验收界面效果。

- 责任人：刘昕雨、梁家旺

3. 风险名称：流程不闭环，操作中断

- 风险描述：发布后不刷新、状态不改变、跳转失败，流程走不下去。

- 发生概率：中

- 影响程度：高

- 影响后果：无法完整演示、项目不达标。

- 应对措施：

  - 每条流程必须从头到尾完整走通；

  - 自测 + 交叉测试双重验证；

  - 异常跳转统一处理。

- 责任人：全体开发

六、团队风险

1. 风险名称：成员课程冲突，任务无法按时完成

- 风险描述：其他课程作业、考试、活动冲突导致任务延误。

- 发生概率：低

- 影响程度：中

- 影响后果：整体进度受阻。

- 应对措施：

  - 提前排定每周可用时间，错峰安排任务；

  - 关键任务设置备份负责人，可替补；

  - 任务尽早分配，预留调整时间。

- 责任人：张佳星

2. 风险名称：沟通不畅，信息不同步，问题隐藏

- 风险描述：成员遇到问题不汇报、不沟通，导致后期集中爆发。

- 发生概率：低

- 影响程度：低

- 影响后果：返工、延误、协作效率低。

- 应对措施：

  - 严格执行每日 10 分钟站会；

  - 使用任务看板公开进度；

  - 问题即时提出，当天解决，不拖延；

  - 项目经理主动跟进风险点。

- 责任人：全体成员

3. 风险名称：分工不清晰，出现责任空白或重复劳动

- 风险描述：部分工作没人做，部分工作多人做，浪费资源。

- 发生概率：低

- 影响程度：中

- 应对措施：

  - WBS 分解到最小任务包，责任到人；

  - 每周核对任务完成情况，及时调整；

  - 项目经理统一调度。

- 责任人：张佳星

七、资源与环境风险

1. 风险名称：工具环境异常，软件故障、文件丢失

- 风险描述：代码文件误删、工具报错、电脑故障。

- 发生概率：低

- 影响程度：中

- 应对措施：

  - 代码文件定期备份；

  - 使用稳定版本编辑器，不随意升级；

  - 重要文档云端备份。

- 责任人：全体成员

2. 风险名称：开发设备故障、文件丢失或损坏

- 风险描述：电脑卡顿、死机、系统崩溃、代码文件误删、硬盘故障导致工作成果丢失。

- 发生概率：低

- 影响程度：高

- 影响后果：代码丢失、进度倒退、无法继续开发。

- 应对措施：

  - 每日完成开发后及时备份代码与文档；

  - 使用 U 盘 / 在线文档进行多重备份；

  - 开发工具保持稳定版，不随意更新插件。

- 责任人：全体成员

- 监控频率：每日

3. 风险名称：网络环境不稳定，影响开发与调试

- 风险描述：校园网络断网、卡顿、受限，导致在线工具、文档协作、测试预览无法正常使用。

- 发生概率：中

- 影响程度：中

- 影响后果：开发中断、联调受阻、进度延误。

- 应对措施：

  - 提前下载所需工具、文档、素材，支持离线开发；

  - 使用手机热点作为备用网络；

  - 将核心代码本地保存，降低网络依赖。

- 责任人：全体成员

- 监控频率：每日开发前

八、风险管理规则（全体遵守）

- 风险识别：全员参与，随时发现随时上报。

- 风险分析：明确概率、影响、优先级。

- 风险应对：每条风险必须有措施、有责任人。

- 风险监控：每日站会同步风险状态。

- 风险关闭：问题解决后，由项目经理确认关闭。

九、结尾说明

本清单覆盖项目全生命周期主要风险，通过预防、减轻、规避、接受四类策略系统化管控，确保项目进度稳、质量高、风险低、交付顺，顺利完成课程实践与答辩。